## Roadmap SEO V2
ID | Tháng | Tuần | Bắt đầu | Kết thúc | Phase | Kết quả tuần | Loại | Workstream | Công việc | Cách thực hiện / Phạm vi | Deliverable | Owner | Phối hợp | Ưu tiên | Effort (giờ) | Dependency | Gate / Tiêu chí nghiệm thu | Trạng thái
SEO2-001 | T1 | Tuần 1 | 01/08/2026 | 07/08/2026 | Phase 0 — Business & Measurement | Khóa mục tiêu kinh doanh, quyền truy cập và baseline | Project | Strategy | Chốt mục tiêu kinh doanh và phạm vi SEO | Phỏng vấn Founder/Sales: dịch vụ ưu tiên, biên lợi nhuận, khu vực, mùa vụ, năng lực phục vụ và tiêu chuẩn qualified lead. | SEO business brief + target service matrix | SEO Lead | Founder, Sales | P0 | 10 |  | Founder và Sales ký duyệt; xác định 3–5 dịch vụ tạo doanh thu | Chưa bắt đầu
SEO2-002 | T1 | Tuần 1 | 01/08/2026 | 07/08/2026 | Phase 0 — Business & Measurement | Khóa mục tiêu kinh doanh, quyền truy cập và baseline | Project | Measurement | Audit quyền truy cập và luồng dữ liệu | Kiểm tra GSC domain property, GA4, GTM, GBP, CMS, CRM, call/Zalo/form; lập danh sách quyền thiếu. | Access matrix + risk log | SEO Lead | Admin, Dev | P0 | 6 |  | Đủ quyền hoặc mỗi thiếu hụt có owner và ETA | Chưa bắt đầu
SEO2-003 | T1 | Tuần 1 | 01/08/2026 | 07/08/2026 | Phase 0 — Business & Measurement | Khóa mục tiêu kinh doanh, quyền truy cập và baseline | Project | Technical | Crawl baseline và inventory URL | Tách HTML khỏi asset; ghi status, indexability, canonical, H1, title/meta, word count, depth, response time và links. | URL inventory v1 | Technical SEO | Dev | P0 | 12 |  | 100% URL HTML có dữ liệu, crawl có timestamp | Chưa bắt đầu
BAU-W01 | T1 | Tuần 1 | 01/08/2026 | 07/08/2026 | Phase 0 — Business & Measurement | Khóa mục tiêu kinh doanh, quyền truy cập và baseline | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-004 | T1 | Tuần 2 | 08/08/2026 | 14/08/2026 | Phase 0 — Business & Measurement | Làm tracking đủ tin cậy để đo lead/booking | Project | Measurement | Định nghĩa funnel Organic → Qualified Lead → Booking | Chốt source/first-touch, attribution window, landing page, dịch vụ, status lead, booking và lý do mất. | Data dictionary + funnel specification | SEO Lead | Sales, CRM | P0 | 8 | SEO2-001 | Định nghĩa được dùng thống nhất trong GA4/CRM/report | Chưa bắt đầu
SEO2-005 | T1 | Tuần 2 | 08/08/2026 | 14/08/2026 | Phase 0 — Business & Measurement | Làm tracking đủ tin cậy để đo lead/booking | Project | Measurement | Sửa và QA conversion tracking | Chuẩn hóa form_submit, click_call, click_zalo, booking_start/complete; truyền landing page, service, source vào CRM. | Tracking specification + QA log | Data/SEO | Dev, CRM, Sales | P0 | 16 | SEO2-004 | 100% conversion path pass test desktop/mobile | Chưa bắt đầu
SEO2-006 | T1 | Tuần 2 | 08/08/2026 | 14/08/2026 | Phase 0 — Business & Measurement | Làm tracking đủ tin cậy để đo lead/booking | Project | Strategy | Thiết lập baseline 28 ngày và dashboard điều hành | Tạo view brand/non-brand, money page, lead, qualified lead, booking; ghi rõ kỳ và nguồn dữ liệu. | Baseline dashboard v1 | Data/SEO | Sales | P0 | 10 | SEO2-004 | Dashboard reconcile với CRM; chênh lệch được giải thích | Chưa bắt đầu
BAU-W02 | T1 | Tuần 2 | 08/08/2026 | 14/08/2026 | Phase 0 — Business & Measurement | Làm tracking đủ tin cậy để đo lead/booking | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-007 | T1 | Tuần 3 | 15/08/2026 | 21/08/2026 | Phase 1 — Technical & Architecture | Chốt kiến trúc URL và xử lý lỗi nghiêm trọng | Project | Architecture | Lập keyword–intent–URL map | Gán primary intent cho toàn bộ 40 URL indexable; xác định money/supporting page và query ownership. | Keyword-to-URL map v1 | SEO Lead | Content | P0 | 16 | SEO2-003 | Không có hai URL cùng sở hữu một primary intent | Chưa bắt đầu
SEO2-008 | T1 | Tuần 3 | 15/08/2026 | 21/08/2026 | Phase 1 — Technical & Architecture | Chốt kiến trúc URL và xử lý lỗi nghiêm trọng | Project | Technical | Ra quyết định canonical/noindex/redirect | Đánh giá 36 canonical, 9 noindex, slash/duplicate và URL mỏng dựa trên intent, traffic, links, asset. | URL decision matrix | Technical SEO | SEO Lead, Dev | P0 | 14 | SEO2-003 | 100% URL có quyết định và lý do, không redirect mù | Chưa bắt đầu
SEO2-009 | T1 | Tuần 3 | 15/08/2026 | 21/08/2026 | Phase 1 — Technical & Architecture | Chốt kiến trúc URL và xử lý lỗi nghiêm trọng | Project | Technical | Điều tra và sửa 5 URL lỗi | Tìm đúng nguồn 4 ảnh 404 và /ho-coc/src= 400; sửa nguồn link/asset rồi crawl xác nhận. | Error remediation batch | Dev | Technical SEO | P0 | 10 | SEO2-003 | 0 internal reference tạo 4xx còn mở | Chưa bắt đầu
BAU-W03 | T1 | Tuần 3 | 15/08/2026 | 21/08/2026 | Phase 1 — Technical & Architecture | Chốt kiến trúc URL và xử lý lỗi nghiêm trọng | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-010 | T1 | Tuần 4 | 22/08/2026 | 28/08/2026 | Phase 1 — Technical & Architecture | Deploy kỹ thuật batch 1, đồng thời mở pipeline money page | Project | Technical | Deploy redirect/canonical/noindex batch 1 | Ưu tiên money page và duplicate rõ; cập nhật internal links, sitemap và tránh chain/loop. | Technical deploy batch 1 | Dev | Technical SEO | P0 | 18 | SEO2-008 | Redirect 1 hop; canonical đúng; sitemap chỉ chứa URL 200 indexable | Chưa bắt đầu
SEO2-011 | T1 | Tuần 4 | 22/08/2026 | 28/08/2026 | Phase 1 — Technical & Architecture | Deploy kỹ thuật batch 1, đồng thời mở pipeline money page | Project | Performance | Audit CWV theo template | Đo mobile cho 12 URL chậm; nhóm nguyên nhân ảnh hero, JS, cache/server, layout và font. | CWV backlog theo impact/effort | Technical SEO | Dev | P1 | 10 | SEO2-003 | Mỗi issue có template, URL mẫu, owner, estimate | Chưa bắt đầu
SEO2-012 | T1 | Tuần 4 | 22/08/2026 | 28/08/2026 | Phase 1 — Technical & Architecture | Deploy kỹ thuật batch 1, đồng thời mở pipeline money page | Project | Landing Page | Chốt template money page và brief batch 1 | Template gồm intent, proof, price, process, FAQ, CTA, schema, internal links và tracking; brief / và /phim-truong/. | Money-page template + 2 briefs | SEO Lead | Content, Design, Sales | P0 | 14 | SEO2-007 | Brief có keyword, message, proof asset và acceptance checklist | Chưa bắt đầu
BAU-W04 | T1 | Tuần 4 | 22/08/2026 | 28/08/2026 | Phase 1 — Technical & Architecture | Deploy kỹ thuật batch 1, đồng thời mở pipeline money page | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-013 | T1 | Tuần 5 | 29/08/2026 | 04/09/2026 | Phase 1 — Technical & Architecture | Qua Gate 1: site có thể scale content an toàn | Project | Technical | Crawl QA và hoàn tất Gate 1 | Crawl lại sau deploy; kiểm tra 4xx, redirect chain, canonical sai, noindex nhầm, sitemap và money page indexability. | Gate 1 technical report | Technical SEO | Dev | P0 | 10 | SEO2-010 | 0 lỗi P0; issue P1 có owner/date; money pages an toàn để publish | Chưa bắt đầu
SEO2-014 | T1 | Tuần 5 | 29/08/2026 | 04/09/2026 | Phase 1 — Technical & Architecture | Qua Gate 1: site có thể scale content an toàn | Project | Performance | Deploy CWV quick wins batch 1 | Tối ưu WebP/AVIF, responsive images, lazy-load dưới fold, width/height, cache và JS không cần thiết trên template ưu tiên. | CWV deploy batch 1 | Dev | Technical SEO | P1 | 20 | SEO2-011 | Không regression; lab metrics cải thiện trên URL mẫu | Chưa bắt đầu
SEO2-015 | T1 | Tuần 5 | 29/08/2026 | 04/09/2026 | Phase 1 — Technical & Architecture | Qua Gate 1: site có thể scale content an toàn | Project | Landing Page | Sản xuất trang chủ và hub phim trường | Viết/cấu trúc 500–800 từ giá trị, proof thật, giá từ, process, FAQ, CTA và links; design/dev song song. | 2 money pages ready for QA | Content Lead | Design, Dev, SEO | P0 | 32 | SEO2-012 | Đủ content, proof, schema spec và responsive QA | Chưa bắt đầu
BAU-W05 | T1 | Tuần 5 | 29/08/2026 | 04/09/2026 | Phase 1 — Technical & Architecture | Qua Gate 1: site có thể scale content an toàn | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-016 | T2 | Tuần 6 | 05/09/2026 | 11/09/2026 | Phase 2 — Money Pages | Publish batch money page đầu tiên | Project | Landing Page | Publish trang chủ và /phim-truong/ | QA H1/title/meta/canonical/schema/tracking/mobile/internal links rồi publish và submit sitemap. | 2 money pages live | Dev | SEO, Content | P0 | 16 | SEO2-015 | 2 URL 200, indexable, self-canonical, CTA tracking pass | Chưa bắt đầu
SEO2-017 | T2 | Tuần 6 | 05/09/2026 | 11/09/2026 | Phase 2 — Money Pages | Publish batch money page đầu tiên | Project | Landing Page | Brief và sản xuất hub /ngoai-canh/ | Tổ chức theo ngân sách, mùa, logistics và điểm đến; link tới landing địa điểm phù hợp. | Ngoại cảnh hub ready for QA | Content Lead | SEO, Design, Sales | P0 | 22 | SEO2-012 | Hub giải quyết comparison intent, không là gallery mỏng | Chưa bắt đầu
SEO2-018 | T2 | Tuần 6 | 05/09/2026 | 11/09/2026 | Phase 2 — Money Pages | Publish batch money page đầu tiên | Project | Landing Page | Phân vai và brief hai trang giá | Một trang ownership bảng giá/gói; trang còn lại phục vụ intent khác rõ ràng hoặc hợp nhất. | Price architecture + briefs | SEO Lead | Sales, Content | P0 | 10 | SEO2-007 | Không cannibalize; giá/bao gồm/phát sinh được Sales duyệt | Chưa bắt đầu
BAU-W06 | T2 | Tuần 6 | 05/09/2026 | 11/09/2026 | Phase 2 — Money Pages | Publish batch money page đầu tiên | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-019 | T2 | Tuần 7 | 12/09/2026 | 18/09/2026 | Phase 2 — Money Pages | Hoàn thiện hub và price architecture | Project | Landing Page | Publish hub /ngoai-canh/ | QA nội dung thực dụng, location links, CTA, schema, image rights và tracking. | Ngoại cảnh hub live | Dev | SEO, Content | P0 | 12 | SEO2-017 | URL indexable; ≥6 internal links; CTA pass | Chưa bắt đầu
SEO2-020 | T2 | Tuần 7 | 12/09/2026 | 18/09/2026 | Phase 2 — Money Pages | Hoàn thiện hub và price architecture | Project | Landing Page | Sản xuất và QA trang bảng giá chính | Thêm giá từ, bao gồm/không gồm, phát sinh, comparison, FAQ, proof và CTA theo ngân sách. | Pricing page ready | Content Lead | Sales, Design, SEO | P0 | 24 | SEO2-018 | Giá được Sales xác nhận; không dùng thông tin mơ hồ | Chưa bắt đầu
SEO2-021 | T2 | Tuần 7 | 12/09/2026 | 18/09/2026 | Phase 2 — Money Pages | Hoàn thiện hub và price architecture | Project | Assets | Xây proof asset bank | Thu review có consent, album thật, ekip, quy trình, giá trị khác biệt cho 6 money pages. | Proof asset bank v1 | Content/Account | Sales, Media | P0 | 14 | SEO2-001 | Mỗi money page có ≥2 proof assets được phép dùng | Chưa bắt đầu
BAU-W07 | T2 | Tuần 7 | 12/09/2026 | 18/09/2026 | Phase 2 — Money Pages | Hoàn thiện hub và price architecture | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-022 | T2 | Tuần 8 | 19/09/2026 | 25/09/2026 | Phase 2 — Money Pages | Publish service/concept pages và chuẩn hóa proof | Project | Landing Page | Publish trang bảng giá chính | QA price accuracy, mobile table, CTA, tracking, schema và links đến gói/location. | Pricing page live | Dev | SEO, Sales | P0 | 12 | SEO2-020 | URL pass 100% money-page checklist | Chưa bắt đầu
SEO2-023 | T2 | Tuần 8 | 19/09/2026 | 25/09/2026 | Phase 2 — Money Pages | Publish service/concept pages và chuẩn hóa proof | Project | Landing Page | Sản xuất trang phóng sự cưới | Giải thích scope, khác biệt truyền thống, quy trình, deliverable, portfolio, giá từ, FAQ và CTA. | Phóng sự page ready | Content Lead | Media, Sales, SEO | P0 | 22 | SEO2-012 | Nội dung dựa trên dịch vụ thật, CTA đo được | Chưa bắt đầu
SEO2-024 | T2 | Tuần 8 | 19/09/2026 | 25/09/2026 | Phase 2 — Money Pages | Publish service/concept pages và chuẩn hóa proof | Project | Landing Page | Chọn và sản xuất hub concept Hàn Quốc | Chọn một conversion URL giữa hai ứng viên; URL còn lại reposition/hợp nhất; bổ sung concept, váy, makeup, gallery. | Korean hub ready | SEO Lead | Content, Design | P0 | 24 | SEO2-007 | Một URL sở hữu conversion intent; decision URL còn lại rõ | Chưa bắt đầu
BAU-W08 | T2 | Tuần 8 | 19/09/2026 | 25/09/2026 | Phase 2 — Money Pages | Publish service/concept pages và chuẩn hóa proof | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-025 | T2 | Tuần 9 | 26/09/2026 | 02/10/2026 | Phase 2 — Money Pages | QA toàn bộ trang tiền và đo conversion | Project | Landing Page | Publish phóng sự và hub Hàn Quốc | QA content/proof/schema/canonical/tracking/internal links và publish. | 2 money pages live | Dev | SEO, Content | P0 | 16 | SEO2-023, SEO2-024 | Hai URL indexable, CTA/event hoạt động | Chưa bắt đầu
SEO2-026 | T2 | Tuần 9 | 26/09/2026 | 02/10/2026 | Phase 2 — Money Pages | QA toàn bộ trang tiền và đo conversion | Project | QA | Money-page QA toàn bộ 6 trang | Kiểm tra mobile, H1/title/meta, copy, proof, price, FAQ, schema, gallery, CTA, tracking, speed và links. | Money-page QA scorecard | SEO Lead | Dev, Content, Design | P0 | 14 | SEO2-016, SEO2-019, SEO2-022, SEO2-025 | Không P0; mỗi trang ≥90% checklist | Chưa bắt đầu
SEO2-027 | T2 | Tuần 9 | 26/09/2026 | 02/10/2026 | Phase 2 — Money Pages | QA toàn bộ trang tiền và đo conversion | Project | Measurement | Theo dõi index và conversion sớm | Ghi indexed/canonical, impressions, event và CRM handoff; không kết luận performance trước đủ dữ liệu. | Early signal log | Data/SEO | Sales | P1 | 6 | SEO2-026 | Không money page mất index hoặc canonical sai | Chưa bắt đầu
BAU-W09 | T2 | Tuần 9 | 26/09/2026 | 02/10/2026 | Phase 2 — Money Pages | QA toàn bộ trang tiền và đo conversion | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-028 | T3 | Tuần 10 | 03/10/2026 | 09/10/2026 | Phase 2 — Money Pages | Qua Gate 2: 6 money pages indexable và đo được lead | Project | QA | Fix backlog money page và hoàn tất Gate 2 | Sửa lỗi P0/P1, crawl lại, test end-to-end lead và request indexing có chọn lọc. | Gate 2 report | SEO Lead | Dev, Sales | P0 | 16 | SEO2-027 | 6 money pages indexable; 100% conversion paths pass | Chưa bắt đầu
SEO2-029 | T3 | Tuần 10 | 03/10/2026 | 09/10/2026 | Phase 2 — Money Pages | Qua Gate 2: 6 money pages indexable và đo được lead | Project | Performance | Đo before/after CWV money pages | So URL/template trước–sau; tách lab và field data; lập batch tối ưu tiếp theo. | CWV comparison report | Technical SEO | Dev | P1 | 8 | SEO2-014 | Không regression; backlog tiếp theo có priority | Chưa bắt đầu
SEO2-030 | T3 | Tuần 10 | 03/10/2026 | 09/10/2026 | Phase 2 — Money Pages | Qua Gate 2: 6 money pages indexable và đo được lead | Project | Architecture | Chọn 6–8 URL địa điểm/concept để scale | Score theo demand, commercial value, unique asset, operational fit, competition và cannibalization risk. | Group B priority matrix | SEO Lead | Sales, Content | P0 | 10 | SEO2-007, SEO2-021 | 6–8 URL có score, owner, asset gap và publish slot | Chưa bắt đầu
BAU-W10 | T3 | Tuần 10 | 03/10/2026 | 09/10/2026 | Phase 2 — Money Pages | Qua Gate 2: 6 money pages indexable và đo được lead | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-031 | T3 | Tuần 11 | 10/10/2026 | 16/10/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Xây template địa điểm và publish cluster phim trường | Project | Content System | Xây template landing địa điểm | Bắt buộc cost, itinerary, season, travel, rain plan, concept, album, FAQ, CTA và schema. | Location template + checklist | SEO Lead | Content, Design, Sales | P0 | 12 | SEO2-030 | Template phản ánh thông tin vận hành thật | Chưa bắt đầu
SEO2-032 | T3 | Tuần 11 | 10/10/2026 | 16/10/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Xây template địa điểm và publish cluster phim trường | Project | Landing Page | Sản xuất 2 trang phim trường ưu tiên | Chọn theo priority matrix; mỗi trang có bối cảnh/concept/chi phí/album khác biệt. | 2 studio-location pages ready | Content Lead | Media, SEO | P0 | 28 | SEO2-031 | Không copy template mỏng; đủ proof và CTA | Chưa bắt đầu
SEO2-033 | T3 | Tuần 11 | 10/10/2026 | 16/10/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Xây template địa điểm và publish cluster phim trường | Project | Internal Linking | Thiết kế link graph phim trường | Hub ↔ location ↔ concept ↔ price/content; chọn trang nguồn và anchor tự nhiên. | Phim trường link map | SEO Lead | Content | P1 | 8 | SEO2-016 | ≥15 link ngữ cảnh có source/target/anchor | Chưa bắt đầu
BAU-W11 | T3 | Tuần 11 | 10/10/2026 | 16/10/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Xây template địa điểm và publish cluster phim trường | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-034 | T3 | Tuần 12 | 17/10/2026 | 23/10/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Mở rộng cluster ngoại cảnh có nhu cầu cao | Project | Landing Page | Publish 2 trang phim trường | QA uniqueness, images, alt, canonical, schema, CTA, tracking và links. | 2 studio pages live | Dev | SEO, Content | P0 | 14 | SEO2-032 | Hai URL indexable; checklist ≥90% | Chưa bắt đầu
SEO2-035 | T3 | Tuần 12 | 17/10/2026 | 23/10/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Mở rộng cluster ngoại cảnh có nhu cầu cao | Project | Landing Page | Sản xuất Hồ Cốc và Đà Lạt | Thêm lịch trình, mùa, chi phí, logistics, phương án mưa, concept và album thật. | 2 destination pages ready | Content Lead | Sales, Media, SEO | P0 | 30 | SEO2-031 | Thông tin thực tế được Sales/ekip xác nhận | Chưa bắt đầu
SEO2-036 | T3 | Tuần 12 | 17/10/2026 | 23/10/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Mở rộng cluster ngoại cảnh có nhu cầu cao | Project | Image SEO | Chuẩn hóa ảnh trên hub và 4 landing | Alt rỗng cho decorative; mô tả tự nhiên cho portfolio; chuẩn size/format và quyền sử dụng. | Image QA batch 1 | SEO/Content | Dev, Media | P1 | 12 | SEO2-032, SEO2-035 | Không alt spam; ảnh quan trọng có quyền và metadata phù hợp | Chưa bắt đầu
BAU-W12 | T3 | Tuần 12 | 17/10/2026 | 23/10/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Mở rộng cluster ngoại cảnh có nhu cầu cao | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-037 | T3 | Tuần 13 | 24/10/2026 | 30/10/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Hoàn thiện landing địa điểm/concept và internal links | Project | Landing Page | Publish Hồ Cốc và Đà Lạt | QA toàn bộ location template, CTA, tracking, internal links và indexability. | 2 destination pages live | Dev | SEO, Content | P0 | 14 | SEO2-035 | 2 URL live, self-canonical, CTA pass | Chưa bắt đầu
SEO2-038 | T3 | Tuần 13 | 24/10/2026 | 30/10/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Hoàn thiện landing địa điểm/concept và internal links | Project | Landing Page | Sản xuất 2–4 location/concept còn lại | Ưu tiên Vĩnh Hy/Phú Quý hoặc phim trường/concept có asset khác biệt; không ép đủ số nếu nội dung mỏng. | Remaining Group B pages ready | Content Lead | Media, SEO, Sales | P1 | 32 | SEO2-030 | Chỉ page đủ unique asset mới được publish | Chưa bắt đầu
SEO2-039 | T3 | Tuần 13 | 24/10/2026 | 30/10/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Hoàn thiện landing địa điểm/concept và internal links | Project | Internal Linking | Deploy link graph cluster batch 1 | Thêm link ngữ cảnh hub/location/concept/price; sửa anchor và URL canonical. | Cluster links live | Dev/Content | SEO | P0 | 10 | SEO2-033 | ≥25 internal links đúng đích; không orphan money/location page | Chưa bắt đầu
BAU-W13 | T3 | Tuần 13 | 24/10/2026 | 30/10/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Hoàn thiện landing địa điểm/concept và internal links | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-040 | T3 | Tuần 14 | 31/10/2026 | 06/11/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Qua Gate 3: cluster có cấu trúc, không cannibalize | Project | Landing Page | Publish Group B batch cuối và QA | Publish trang đạt checklist; trang thiếu uniqueness chuyển backlog, merge hoặc noindex. | Group B deployment | Dev | SEO, Content | P0 | 18 | SEO2-038 | Tổng 6–8 URL cải thiện; 0 page mỏng bị index để đủ KPI | Chưa bắt đầu
SEO2-041 | T3 | Tuần 14 | 31/10/2026 | 06/11/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Qua Gate 3: cluster có cấu trúc, không cannibalize | Project | Architecture | Crawl cannibalization và hoàn tất Gate 3 | Kiểm tra query ownership, titles/H1, canonical, index, link graph và orphan pages. | Gate 3 cluster report | Technical SEO | SEO Lead | P0 | 12 | SEO2-039, SEO2-040 | Cluster rõ ownership; 0 lỗi P0; ≥30 contextual links | Chưa bắt đầu
SEO2-042 | T3 | Tuần 14 | 31/10/2026 | 06/11/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Qua Gate 3: cluster có cấu trúc, không cannibalize | Project | Content Strategy | Chọn 4 chủ đề commercial investigation | Dựa trên query gap, Sales objections và landing gaps; lập brief có primary/secondary keywords, CTA và links. | 4 content briefs | SEO Lead | Sales, Content | P1 | 12 | SEO2-041 | Mỗi brief hỗ trợ money page, không tranh conversion intent | Chưa bắt đầu
BAU-W14 | T3 | Tuần 14 | 31/10/2026 | 06/11/2026 | Phase 3 — Cluster Expansion | Qua Gate 3: cluster có cấu trúc, không cannibalize | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-043 | T4 | Tuần 15 | 07/11/2026 | 13/11/2026 | Phase 3 — Content Engine | Khởi động content hỗ trợ mua dựa trên query map | Project | Content | Sản xuất bài chi phí/gói trọn gói | Giải quyết hạng mục, chi phí phát sinh, checklist câu hỏi và link trang bảng giá. | Article A ready | Content Lead | Sales, SEO | P1 | 16 | SEO2-042 | Thông tin gói thật; 3–5 links; CTA rõ | Chưa bắt đầu
SEO2-044 | T4 | Tuần 15 | 07/11/2026 | 13/11/2026 | Phase 3 — Content Engine | Khởi động content hỗ trợ mua dựa trên query map | Project | Content | Sản xuất bài so sánh studio/phim trường/ngoại cảnh | Decision guide theo ngân sách, phong cách, thời gian, weather và logistics. | Article B ready | Content Lead | Sales, SEO | P1 | 16 | SEO2-042 | Có comparison framework và links hai hub | Chưa bắt đầu
SEO2-045 | T4 | Tuần 15 | 07/11/2026 | 13/11/2026 | Phase 3 — Content Engine | Khởi động content hỗ trợ mua dựa trên query map | Project | Case Study | Chọn case và thu asset/consent | Chọn 1 phim trường + 1 ngoại cảnh; thu moodboard, timeline, album, quote, challenge và kết quả. | 2 case-study asset packs | Account/Content | Media, Sales | P0 | 12 | SEO2-021 | Đủ consent và dữ liệu thực tế để viết | Chưa bắt đầu
BAU-W15 | T4 | Tuần 15 | 07/11/2026 | 13/11/2026 | Phase 3 — Content Engine | Khởi động content hỗ trợ mua dựa trên query map | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-046 | T4 | Tuần 16 | 14/11/2026 | 20/11/2026 | Phase 3 — Content Engine | Publish content comparison/cost và case study 1 | Project | Content | Publish Article A và B | QA author, rights, schema, internal links, CTA, canonical và tracking. | 2 commercial articles live | Dev/Content | SEO | P1 | 10 | SEO2-043, SEO2-044 | Hai URL indexable; mỗi bài link ít nhất 1 money page | Chưa bắt đầu
SEO2-047 | T4 | Tuần 16 | 14/11/2026 | 20/11/2026 | Phase 3 — Content Engine | Publish content comparison/cost và case study 1 | Project | Content | Sản xuất bài chọn phim trường và Hồ Cốc | Tập trung practical decision: ánh sáng, cost, schedule, logistics, weather; tránh lặp landing. | Article C & D ready | Content Lead | SEO, Media, Sales | P1 | 28 | SEO2-042 | Search intent hỗ trợ mua, không cannibalize landing | Chưa bắt đầu
SEO2-048 | T4 | Tuần 16 | 14/11/2026 | 20/11/2026 | Phase 3 — Content Engine | Publish content comparison/cost và case study 1 | Project | Case Study | Viết và publish case study phim trường | Từ brief/moodboard đến album, nêu quyết định, ekip, kết quả và CTA gói/location. | Case study 1 live | Content Lead | Media, SEO, Dev | P1 | 20 | SEO2-045 | Proof thật, author/ekip, rights và CTA pass | Chưa bắt đầu
BAU-W16 | T4 | Tuần 16 | 14/11/2026 | 20/11/2026 | Phase 3 — Content Engine | Publish content comparison/cost và case study 1 | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-049 | T4 | Tuần 17 | 21/11/2026 | 27/11/2026 | Phase 3 — Content Engine | Publish destination content và refresh bài cũ | Project | Content | Publish Article C và D | QA SEO/editorial/brand/image rights/internal links/CTA và indexability. | 2 commercial articles live | Dev/Content | SEO | P1 | 10 | SEO2-047 | Hai URL live, hỗ trợ hub/location | Chưa bắt đầu
SEO2-050 | T4 | Tuần 17 | 21/11/2026 | 27/11/2026 | Phase 3 — Content Engine | Publish destination content và refresh bài cũ | Project | Content | Refresh 2 bài cũ có chồng lấn | Merge/reposition/redirect dựa trên query ownership; preserve useful content và links. | 2 legacy URLs resolved | SEO Lead | Content, Dev | P0 | 18 | SEO2-041 | Không còn trùng primary intent; redirect không mất nội dung giá trị | Chưa bắt đầu
SEO2-051 | T4 | Tuần 17 | 21/11/2026 | 27/11/2026 | Phase 3 — Content Engine | Publish destination content và refresh bài cũ | Project | Case Study | Viết và publish case study ngoại cảnh | Nêu lịch trình, thời tiết, ngân sách, concept, album, review và CTA destination. | Case study 2 live | Content Lead | Media, Sales, Dev | P1 | 20 | SEO2-045 | Proof thật, consent, CTA và tracking pass | Chưa bắt đầu
BAU-W17 | T4 | Tuần 17 | 21/11/2026 | 27/11/2026 | Phase 3 — Content Engine | Publish destination content và refresh bài cũ | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-052 | T4 | Tuần 18 | 28/11/2026 | 04/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Qua Gate 4 và biến proof thành tài sản SEO | Project | QA | Content/cluster QA và hoàn tất Gate 4 | Crawl 4 bài, 2 refresh, 2 case; kiểm tra index, ownership, links, schema, author và image rights. | Gate 4 content report | SEO Lead | Content, Technical SEO | P0 | 12 | SEO2-046, SEO2-048, SEO2-049, SEO2-050 | 0 lỗi P0; 4 clusters có link hai chiều | Chưa bắt đầu
SEO2-053 | T4 | Tuần 18 | 28/11/2026 | 04/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Qua Gate 4 và biến proof thành tài sản SEO | Project | Trust | Thiết kế trust architecture sitewide | Xác định trang ekip, quy trình, chính sách, review block, case block và vị trí trên money pages. | Trust architecture brief | SEO Lead | Founder, Legal, Design | P1 | 10 | SEO2-045 | Thông tin được owner xác nhận, không dùng claim thiếu bằng chứng | Chưa bắt đầu
SEO2-054 | T4 | Tuần 18 | 28/11/2026 | 04/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Qua Gate 4 và biến proof thành tài sản SEO | Project | Authority | Lập prospect map đối tác | Venue, phim trường, planner, vendor, báo cưới và mention cũ; score relevance, relationship, asset fit. | Authority prospect list | SEO/Partnership | Account | P1 | 10 | SEO2-050 | ≥30 prospect có lý do và angle hợp tác | Chưa bắt đầu
BAU-W18 | T4 | Tuần 18 | 28/11/2026 | 04/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Qua Gate 4 và biến proof thành tài sản SEO | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-055 | T5 | Tuần 19 | 05/12/2026 | 11/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Chuẩn hóa GBP/NAP/review engine | Project | Local SEO | Audit và tối ưu GBP/NAP | Kiểm tra category, service, description, URL/UTM, hours, photo, Q&A; so NAP trên site/social/citation. | GBP/NAP action log | Local SEO | Admin, Dev | P0 | 14 | SEO2-002 | Core NAP nhất quán; field GBP quan trọng hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu
SEO2-056 | T5 | Tuần 19 | 05/12/2026 | 11/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Chuẩn hóa GBP/NAP/review engine | Project | Trust | Xây review request engine | Trigger sau giao album, template Zalo/email, consent onsite, log request/result và SOP phản hồi. | Review SOP + tracker | CRM/Account | Sales, SEO | P0 | 14 | SEO2-004 | Flow đúng policy; không gửi trùng; có owner | Chưa bắt đầu
SEO2-057 | T5 | Tuần 19 | 05/12/2026 | 11/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Chuẩn hóa GBP/NAP/review engine | Project | Trust | Sản xuất trang ekip/quy trình/chính sách | Dùng người thật, timeline giao ảnh, scope, weather/reschedule và quyền sử dụng. | Trust pages ready | Content Lead | Founder, Legal, Design | P1 | 24 | SEO2-052 | Thông tin pháp lý/vận hành được duyệt | Chưa bắt đầu
BAU-W19 | T5 | Tuần 19 | 05/12/2026 | 11/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Chuẩn hóa GBP/NAP/review engine | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-058 | T5 | Tuần 20 | 12/12/2026 | 18/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Publish trust assets và bắt đầu partnership outreach | Project | Trust | Publish trust pages và proof blocks | Thêm links/sitewide block phù hợp trên money pages, không che CTA hoặc làm chậm mobile. | Trust assets live | Dev | SEO, Design | P0 | 16 | SEO2-056 | Money pages có trust path; mobile/speed QA pass | Chưa bắt đầu
SEO2-059 | T5 | Tuần 20 | 12/12/2026 | 18/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Publish trust assets và bắt đầu partnership outreach | Project | Authority | Chuẩn bị 3 partnership assets | Album feature, location guide, joint case study hoặc supplier page; có value exchange thật. | 3 outreach kits | Content/Partnership | Media, SEO | P1 | 14 | SEO2-054 | Mỗi kit có target, asset, pitch và canonical URL | Chưa bắt đầu
SEO2-060 | T5 | Tuần 20 | 12/12/2026 | 18/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Publish trust assets và bắt đầu partnership outreach | Project | Authority | Outreach wave 1 | Gửi 10–12 pitch cá nhân hóa tới đối tác ưu tiên; log response, next step, live URL. | Outreach log wave 1 | Partnership | Account, SEO | P1 | 12 | SEO2-058 | 10–12 outreach chất lượng, không mua link | Chưa bắt đầu
BAU-W20 | T5 | Tuần 20 | 12/12/2026 | 18/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Publish trust assets và bắt đầu partnership outreach | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-061 | T5 | Tuần 21 | 19/12/2026 | 25/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Tạo mention/link thực từ đối tác liên quan | Project | Authority | Follow-up wave 1 và outreach wave 2 | Ưu tiên quan hệ thật và co-marketing; loại prospect không liên quan. | Outreach log wave 2 | Partnership | Account, Content | P1 | 12 | SEO2-059 | Pipeline có next action/date rõ | Chưa bắt đầu
SEO2-062 | T5 | Tuần 21 | 19/12/2026 | 25/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Tạo mention/link thực từ đối tác liên quan | Project | Authority | Link reclamation và broken-link replacement | Tìm mention/album/ảnh chưa link hoặc link sai; đề nghị cập nhật tới URL canonical hữu ích. | Reclamation log | SEO Lead | Partnership | P1 | 10 | SEO2-054 | Cơ hội có source, target và status; không ép anchor | Chưa bắt đầu
SEO2-063 | T5 | Tuần 21 | 19/12/2026 | 25/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Tạo mention/link thực từ đối tác liên quan | Project | Local SEO | Chạy review pilot và GBP content | Gửi review request cho cohort đủ điều kiện; đăng ảnh/post/Q&A dựa trên dịch vụ thật. | Local pilot report | Local SEO | CRM, Content | P1 | 10 | SEO2-055 | Request/review/consent được log; GBP có nội dung mới | Chưa bắt đầu
BAU-W21 | T5 | Tuần 21 | 19/12/2026 | 25/12/2026 | Phase 4 — Trust & Authority | Tạo mention/link thực từ đối tác liên quan | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-064 | T5 | Tuần 22 | 26/12/2026 | 01/01/2027 | Phase 4 — Trust & Authority | Scale review/local và đánh giá chất lượng authority | Project | Authority | Chốt và QA mention/link live | Kiểm tra relevance, placement, target, canonical, nofollow/sponsored khi phù hợp và traffic/referral khả dụng. | Authority outcomes log | SEO Lead | Partnership | P0 | 10 | SEO2-060, SEO2-061 | Chỉ tính mention/link thực và liên quan | Chưa bắt đầu
SEO2-065 | T5 | Tuần 22 | 26/12/2026 | 01/01/2027 | Phase 4 — Trust & Authority | Scale review/local và đánh giá chất lượng authority | Project | Local SEO | Scale review engine | Mở rộng cohort đủ điều kiện, đào tạo CS/Sales và theo dõi theo điểm chạm. | Review program live | CRM/Account | Sales, SEO | P0 | 12 | SEO2-062 | Mục tiêu 8–12 review mới hoặc có log nguyên nhân thiếu | Chưa bắt đầu
SEO2-066 | T5 | Tuần 22 | 26/12/2026 | 01/01/2027 | Phase 4 — Trust & Authority | Scale review/local và đánh giá chất lượng authority | Project | Measurement | Đánh giá tác động trust/local/authority | Theo branded search, GBP action, referral, assisted lead và conversion money page; tránh quy kết vượt dữ liệu. | Trust/local signal report | Data/SEO | Local, Sales | P1 | 8 | SEO2-057, SEO2-063 | Kết luận phân biệt correlation và evidence | Chưa bắt đầu
BAU-W22 | T5 | Tuần 22 | 26/12/2026 | 01/01/2027 | Phase 4 — Trust & Authority | Scale review/local và đánh giá chất lượng authority | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-067 | T6 | Tuần 23 | 02/01/2027 | 08/01/2027 | Phase 5 — Data Optimization | Qua Gate 5 và phân tích funnel SEO → booking | Project | Measurement | Hoàn tất Gate 5 và phân tích funnel 6 tháng | Reconcile GSC/GA4/CRM theo landing, service, device: click → lead → qualified → booking. | Gate 5 funnel report | Data/SEO | Sales, CRM | P0 | 18 | SEO2-005, SEO2-028 | Số liệu reconcile; biết page tạo lead chất lượng/kém | Chưa bắt đầu
SEO2-068 | T6 | Tuần 23 | 02/01/2027 | 08/01/2027 | Phase 5 — Data Optimization | Qua Gate 5 và phân tích funnel SEO → booking | Project | Measurement | Phân tích query/page và cohort đủ 28 ngày | Tìm opportunity CTR, position, content gap, conversion gap; loại brand và seasonality khi cần. | Opportunity matrix | SEO Lead | Data | P0 | 14 | SEO2-065 | Mỗi opportunity có evidence, hypothesis, expected impact | Chưa bắt đầu
SEO2-069 | T6 | Tuần 23 | 02/01/2027 | 08/01/2027 | Phase 5 — Data Optimization | Qua Gate 5 và phân tích funnel SEO → booking | Project | Architecture | Audit cannibalization lần 2 | Dựa trên query overlap, không chỉ keyword; review merge/reposition/internal links/canonical. | Cannibalization matrix M6 | Technical SEO | Content | P0 | 10 | SEO2-066 | Mỗi case có action và risk preservation | Chưa bắt đầu
BAU-W23 | T6 | Tuần 23 | 02/01/2027 | 08/01/2027 | Phase 5 — Data Optimization | Qua Gate 5 và phân tích funnel SEO → booking | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-070 | T6 | Tuần 24 | 09/01/2027 | 15/01/2027 | Phase 5 — Data Optimization | Tối ưu CTR, cannibalization và content decay | Project | Content | Refresh title/meta cho CTR opportunity | Viết test dựa trên query, USP, proof và intent; lưu pre-change snapshot và ngày đọc. | CTR refresh batch | Content Lead | SEO, Data | P1 | 12 | SEO2-066 | Title/meta đúng nội dung; có baseline và read date | Chưa bắt đầu
SEO2-071 | T6 | Tuần 24 | 09/01/2027 | 15/01/2027 | Phase 5 — Data Optimization | Tối ưu CTR, cannibalization và content decay | Project | Architecture | Xử lý cannibalization batch 2 | Merge/reposition/redirect/internal-link update cho case rõ; bảo toàn content, link và conversion data. | Cannibalization fixes M6 | SEO Lead | Dev, Content | P0 | 16 | SEO2-067 | Không tạo chain; ownership query rõ hơn | Chưa bắt đầu
SEO2-072 | T6 | Tuần 24 | 09/01/2027 | 15/01/2027 | Phase 5 — Data Optimization | Tối ưu CTR, cannibalization và content decay | Project | Content | Refresh money page theo Sales feedback | Bổ sung proof, FAQ, pricing clarity hoặc qualification message cho page traffic tốt nhưng lead kém. | Money-page refresh batch | Content Lead | Sales, SEO, Dev | P1 | 18 | SEO2-065 | Thay đổi map đúng friction; tracking vẫn hoạt động | Chưa bắt đầu
BAU-W24 | T6 | Tuần 24 | 09/01/2027 | 15/01/2027 | Phase 5 — Data Optimization | Tối ưu CTR, cannibalization và content decay | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-073 | T6 | Tuần 25 | 16/01/2027 | 22/01/2027 | Phase 5 — CRO | Audit hành trình chuyển đổi và thiết kế test | Project | CRO | Audit 5 conversion journeys mobile | Từ SERP/query → landing → CTA → form/call/Zalo → CRM; ghi speed, trust, price, field và handoff friction. | CRO journey map | CRO/SEO | Dev, Sales | P0 | 12 | SEO2-065 | 5 journey có evidence và severity | Chưa bắt đầu
SEO2-074 | T6 | Tuần 25 | 16/01/2027 | 22/01/2027 | Phase 5 — CRO | Audit hành trình chuyển đổi và thiết kế test | Project | CRO | Thiết kế experiment backlog | Mỗi test có hypothesis, primary metric, guardrail, sample requirement, owner, estimate và decision rule. | CRO experiment backlog | CRO/SEO | Data, Dev | P0 | 12 | SEO2-071 | Không gọi là A/B test nếu traffic không đủ | Chưa bắt đầu
SEO2-075 | T6 | Tuần 25 | 16/01/2027 | 22/01/2027 | Phase 5 — CRO | Audit hành trình chuyển đổi và thiết kế test | Project | Measurement | QA tracking trước CRO | Test lại event/CRM/attribution; cố định measurement baseline để tránh nhiễu. | CRO measurement QA | Data/SEO | Dev, CRM | P0 | 8 | SEO2-005 | 100% path pass; discrepancy có ticket | Chưa bắt đầu
BAU-W25 | T6 | Tuần 25 | 16/01/2027 | 22/01/2027 | Phase 5 — CRO | Audit hành trình chuyển đổi và thiết kế test | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-076 | T6 | Tuần 26 | 23/01/2027 | 29/01/2027 | Phase 5 — CRO | Chạy quick wins có đo lường và lập kế hoạch quý sau | Project | CRO | Triển khai 1–2 quick wins có thể đọc được | Ưu tiên CTA mobile, clarity giá từ, giảm field hoặc trust gần form; chọn before/after nếu traffic thấp. | CRO changes live | Dev/CRO | SEO, Data | P0 | 18 | SEO2-072, SEO2-073 | Tracking pass; có start date và decision rule | Chưa bắt đầu
SEO2-077 | T6 | Tuần 26 | 23/01/2027 | 29/01/2027 | Phase 5 — CRO | Chạy quick wins có đo lường và lập kế hoạch quý sau | Project | Planning | Xây roadmap 90 ngày tiếp theo | Ưu tiên theo qualified lead/booking impact, effort, confidence, dependency và capacity thật. | 90-day prioritized backlog | SEO Lead | Founder, Team | P0 | 12 | SEO2-065, SEO2-074 | Mỗi item có owner, due date, estimate và expected impact | Chưa bắt đầu
SEO2-078 | T6 | Tuần 26 | 23/01/2027 | 29/01/2027 | Phase 5 — CRO | Chạy quick wins có đo lường và lập kế hoạch quý sau | Project | Reporting | Soạn báo cáo 6 tháng | Tổng hợp output, technical health, visibility, lead quality, booking, learnings, risks và next bets. | 6-month report draft | SEO Lead | Data, Sales | P0 | 14 | SEO2-065 | Số liệu có nguồn và không claim vượt evidence | Chưa bắt đầu
BAU-W26 | T6 | Tuần 26 | 23/01/2027 | 29/01/2027 | Phase 5 — CRO | Chạy quick wins có đo lường và lập kế hoạch quý sau | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu
SEO2-079 | T6 | Tuần 27 | 30/01/2027 | 31/01/2027 | Phase 6 — Closeout | Chốt kết quả 6 tháng và bàn giao vận hành | Project | Reporting | Chốt KPI và executive narrative | So baseline với current: non-brand clicks, qualified leads, booking, money page health, content, reviews và authority. | Final SEO scorecard | SEO Lead | Data, Sales | P0 | 8 | SEO2-076 | KPI có kỳ, nguồn, định nghĩa và owner xác nhận | Chưa bắt đầu
SEO2-080 | T6 | Tuần 27 | 30/01/2027 | 31/01/2027 | Phase 6 — Closeout | Chốt kết quả 6 tháng và bàn giao vận hành | Project | Operations | Bàn giao SOP vận hành | Hàng tuần: index/errors/tracking/leads; hàng tháng: crawl/query/page/CVR/content/local/authority; quy tắc alert 48h. | SEO operating manual | SEO Lead | All owners | P0 | 6 | SEO2-077 | Owner nhận dashboard, tracker và alert process | Chưa bắt đầu
SEO2-081 | T6 | Tuần 27 | 30/01/2027 | 31/01/2027 | Phase 6 — Closeout | Chốt kết quả 6 tháng và bàn giao vận hành | Project | Leadership | Họp tổng kết và phê duyệt quý tiếp | Trình bày what worked/failed, issue mở, resource gap, 90-day bets và ngày đọc CRO. | Signed-off next-quarter plan | SEO Lead | Founder, Team | P0 | 4 | SEO2-075, SEO2-078 | Quý sau có scope/capacity/owner, không để roadmap thành wishlist | Chưa bắt đầu
BAU-W27 | T6 | Tuần 27 | 30/01/2027 | 31/01/2027 | Phase 6 — Closeout | Chốt kết quả 6 tháng và bàn giao vận hành | BAU | Monitoring | Theo dõi sức khỏe SEO và lead hàng tuần | Kiểm tra GSC index/canonical/4xx, tracking form-call-Zalo-booking, clicks non-brand, qualified lead, deploy mới và alert; chỉ mở ticket khi có evidence. | Weekly SEO health log | SEO Lead | Technical SEO, Sales | P0 | 3 | Các dashboard/tracker hiện có | Alert P0 trong 48h; log cập nhật trước weekly review | Chưa bắt đầu