## Cong viec theo tuan
ID | Tháng | Tuần | Bắt đầu | Kết thúc | Workstream | Công việc | Chi tiết thực hiện | Deliverable | Owner gợi ý | Phối hợp | Ưu tiên | Trạng thái | KPI / Tiêu chí nghiệm thu | Dependency | Ước lượng (giờ)
SEO-001 | T1 | Tuần 1 | 01/08/2026 | 07/08/2026 | Measurement | Kick-off, phân vai và khóa phạm vi SEO | Chốt owner SEO, Dev, Content, Design, Sales; thống nhất SLA và kênh quản lý ticket. | RACI + backlog master + lịch họp tuần | SEO Lead | Founder/Dev/Content/Sales | P0 | Chưa bắt đầu | Owner cho 100% workstream; lịch review cố định |  | 6
SEO-002 | T1 | Tuần 1 | 01/08/2026 | 07/08/2026 | Measurement | Kiểm tra quyền truy cập GSC, GA4, GBP và CRM | Xác nhận property/domain, quyền admin, luồng dữ liệu và tài khoản dự phòng. | Biên bản access + danh sách thiếu quyền | SEO Lead | Admin/IT | P0 | Chưa bắt đầu | Truy cập đủ 4 hệ thống hoặc có ticket xử lý | Kick-off | 6
SEO-003 | T1 | Tuần 1 | 01/08/2026 | 07/08/2026 | Technical | Crawl lại website và tách báo cáo HTML | Crawl toàn site, tách 90 URL HTML khỏi ảnh/tài nguyên; lưu status, indexability, canonical, H1, metadata, response time. | Crawl baseline có timestamp | Technical SEO | Dev | P0 | Chưa bắt đầu | Đủ trường dữ liệu cho toàn bộ URL HTML | Access | 6
SEO-004 | T1 | Tuần 1 | 01/08/2026 | 07/08/2026 | Measurement | Định nghĩa lead, qualified lead và booking organic | Thống nhất source/first-touch, attribution window, landing page, dịch vụ và lý do mất lead. | Data dictionary SEO → CRM | SEO Lead | Sales/CRM | P0 | Chưa bắt đầu | Sales và Marketing ký duyệt định nghĩa | CRM access | 6
SEO-005 | T1 | Tuần 2 | 08/08/2026 | 14/08/2026 | Technical | Điều tra 5 URL lỗi và nguồn internal link | Tìm trang/template đang gọi 4 ảnh 404 và URL /ho-coc/src= trả 400; không redirect trước khi xác định nguồn. | Error source map | Technical SEO | Dev | P0 | Chưa bắt đầu | Mỗi lỗi có nguồn, nguyên nhân, giải pháp, owner | Crawl baseline | 6
SEO-006 | T1 | Tuần 2 | 08/08/2026 | 14/08/2026 | Technical | Sửa 4 ảnh 404 | Thay asset đúng hoặc sửa src; bảo toàn alt và kích thước responsive. | 4 asset/link được sửa | Dev | Technical SEO/Design | P0 | Chưa bắt đầu | Crawl lại trả 200, không còn internal reference lỗi | Error source map | 6
SEO-007 | T1 | Tuần 2 | 08/08/2026 | 14/08/2026 | Technical | Sửa URL /ho-coc/src= trả 400 | Sửa markup/link tạo URL sai; chỉ 301 nếu URL từng có traffic/backlink hợp lệ. | Ticket fix + bằng chứng crawl | Dev | Technical SEO | P0 | Chưa bắt đầu | Không còn URL 400 từ internal link | Error source map | 6
SEO-008 | T1 | Tuần 2 | 08/08/2026 | 14/08/2026 | Measurement | Thiết lập dashboard baseline 28 ngày | Tạo view brand/non-brand, clicks, impressions, CTR, position, organic lead, qualified lead, booking theo landing page. | Dashboard baseline v1 | Data/SEO | Sales/CRM | P0 | Chưa bắt đầu | Dashboard cập nhật được và có bộ lọc nguồn | Access + data dictionary | 6
SEO-009 | T1 | Tuần 3 | 15/08/2026 | 21/08/2026 | Technical | Lập bảng quyết định 36 URL canonical | Ghi URL crawl, canonical đích, template, intent, traffic/backlink, quyết định giữ/hợp nhất/301. | Canonical decision matrix | Technical SEO | SEO Lead | P0 | Chưa bắt đầu | 100% URL có quyết định và lý do | Crawl baseline | 6
SEO-010 | T1 | Tuần 3 | 15/08/2026 | 21/08/2026 | Technical | Audit 9 URL noindex | Xác nhận trang không có search intent; phát hiện URL doanh thu/content bị noindex nhầm. | Noindex decision list | Technical SEO | Content | P0 | Chưa bắt đầu | 9/9 URL có quyết định keep/remove noindex | Crawl baseline | 6
SEO-011 | T1 | Tuần 3 | 15/08/2026 | 21/08/2026 | Technical | Chuẩn hóa slash và URL biến thể | Chốt quy tắc có/không slash; liệt kê cặp /chup-anh-cuoi-bien và biến thể //category/tin-tuc/. | Redirect & internal-link map | Technical SEO | Dev | P0 | Chưa bắt đầu | Không còn cặp URL cạnh tranh trong map | Canonical matrix | 6
SEO-012 | T1 | Tuần 3 | 15/08/2026 | 21/08/2026 | Content Strategy | Map keyword-to-URL cho 40 trang indexable | Gán primary intent, primary keyword, secondary keyword, pillar và money/supporting page. | Keyword-to-URL map v1 | SEO Lead | Content | P0 | Chưa bắt đầu | 40/40 URL có intent chính; không trùng primary intent | Crawl baseline | 6
SEO-013 | T1 | Tuần 4 | 22/08/2026 | 28/08/2026 | Technical | Triển khai redirect/canonical/noindex batch 1 | Ưu tiên money page, phim-truong, trang giá và blog trùng intent; cập nhật internal link theo URL chuẩn. | Deploy batch 1 | Dev | Technical SEO | P0 | Chưa bắt đầu | Redirect 1 hop; canonical self/đích đúng; không tạo chain | Decision matrices | 6
SEO-014 | T1 | Tuần 4 | 22/08/2026 | 28/08/2026 | Technical | Làm sạch sitemap XML | Chỉ giữ URL canonical, indexable, trả 200; gửi lại sitemap trong GSC. | Sitemap sạch đã submit | Technical SEO | Dev | P0 | Chưa bắt đầu | 0 URL redirect/noindex/4xx trong sitemap | Deploy batch 1 | 6
SEO-015 | T1 | Tuần 4 | 22/08/2026 | 28/08/2026 | Performance | Đo Lighthouse/PageSpeed mobile cho 12 URL chậm | Ghi LCP, INP/TBT, CLS, ảnh hero, JS, cache/server; phân nhóm lỗi template. | CWV audit + backlog | Technical SEO | Dev | P1 | Chưa bắt đầu | 12/12 URL có dữ liệu và action cụ thể | Crawl baseline | 4
SEO-016 | T1 | Tuần 4 | 22/08/2026 | 28/08/2026 | Measurement | QA tracking form/call/Zalo/đặt lịch hiện tại | Test event, source, landing page và CRM handoff trên mobile/desktop. | Tracking gap list | Data/SEO | Dev/Sales | P0 | Chưa bắt đầu | Có test case và ảnh/bằng chứng cho từng conversion | Dashboard baseline | 6
SEO-017 | T1 | Tuần 5 | 29/08/2026 | 04/09/2026 | Technical | Crawl xác nhận tháng 1 và đóng lỗi nền tảng | Crawl lại 90 URL HTML; so sánh lỗi, canonical, sitemap và URL biến thể. | Technical QA report M1 | Technical SEO | Dev | P0 | Chưa bắt đầu | 0 lỗi HTML/internal link mở; issue chưa xong có ETA | Deploy + sitemap | 6
SEO-018 | T1 | Tuần 5 | 29/08/2026 | 04/09/2026 | Performance | Ưu tiên backlog CWV theo impact/effort | Chọn quick wins WebP/AVIF, responsive sizes, lazy-load dưới fold, cache/CDN, giảm JS. | CWV sprint plan | SEO Lead | Dev | P1 | Chưa bắt đầu | Mỗi ticket có template, URL mẫu, owner, estimate | CWV audit | 4
SEO-019 | T1 | Tuần 5 | 29/08/2026 | 04/09/2026 | Measurement | Chốt baseline tháng 1 | Khóa số clicks non-brand, lead, qualified lead, booking, CTR money page và index status. | Baseline signed-off | SEO Lead | Sales/Founder | P0 | Chưa bắt đầu | Baseline có kỳ đo và định nghĩa rõ | Dashboard 28 ngày | 6
SEO-020 | T1 | Tuần 5 | 29/08/2026 | 04/09/2026 | Operations | Review tháng 1 và khóa scope tháng 2 | Đánh giá deliverable, blocker, capacity; chốt 6 money page ưu tiên. | M1 review + M2 sprint board | SEO Lead | All owners | P0 | Chưa bắt đầu | 6 landing page có owner và ngày QA | Technical QA | 6
SEO-021 | T2 | Tuần 6 | 05/09/2026 | 11/09/2026 | Landing Page | Xây template chuẩn cho money page | Chuẩn hóa H1, title/meta, intro, benefits, price, process, gallery, review, FAQ, CTA, breadcrumbs/schema. | Landing page checklist/template | SEO Lead | Content/Design/Dev | P0 | Chưa bắt đầu | Checklist đủ on-page + CRO + tracking | Keyword map | 6
SEO-022 | T2 | Tuần 6 | 05/09/2026 | 11/09/2026 | Landing Page | Tối ưu trang chủ / | Định vị chụp ảnh cưới TP.HCM; bổ sung proof, dịch vụ chính, portfolio, giá từ và CTA. | Homepage brief + copy approved | Content | SEO/Design | P0 | Chưa bắt đầu | H1/title/meta đúng intent; copy 500–800 từ; CTA rõ | Template | 6
SEO-023 | T2 | Tuần 6 | 05/09/2026 | 11/09/2026 | Landing Page | Tối ưu /phim-truong/ | Biến thành hub phim trường, phân loại bối cảnh/concept, link trang phim trường và gói. | Hub phim trường bản duyệt | Content | SEO/Design | P0 | Chưa bắt đầu | Đủ module hub, ≥5 internal links liên quan | Template | 6
SEO-024 | T2 | Tuần 6 | 05/09/2026 | 11/09/2026 | Measurement | Viết tracking specification mới | Quy ước event form_submit, click_call, click_zalo, booking_start/complete và tham số landing/service. | Tracking spec | Data/SEO | Dev/CRM | P0 | Chưa bắt đầu | Event naming + parameter + QA case được duyệt | Tracking gap list | 6
SEO-025 | T2 | Tuần 7 | 12/09/2026 | 18/09/2026 | Landing Page | Tối ưu /ngoai-canh/ | Tạo hub ngoại cảnh theo loại điểm đến, ngân sách, mùa đẹp, logistics và gói liên quan. | Hub ngoại cảnh bản duyệt | Content | SEO/Design | P0 | Chưa bắt đầu | Đủ module hub, ≥6 link trang địa điểm | Template | 6
SEO-026 | T2 | Tuần 7 | 12/09/2026 | 18/09/2026 | Landing Page | Phân vai 2 trang giá | Chốt intent /bang-gia... và /gia-chup-anh-cuoi/; tránh cùng nhắm bảng giá chung. | Price-page intent brief | SEO Lead | Content/Sales | P0 | Chưa bắt đầu | Mỗi URL có primary intent, CTA và audience riêng | Keyword map | 6
SEO-027 | T2 | Tuần 7 | 12/09/2026 | 18/09/2026 | Landing Page | Tối ưu trang bảng giá chính | Nêu giá từ, bao gồm/không bao gồm, phát sinh, so sánh gói, FAQ và CTA theo ngân sách. | Pricing page draft | Content | SEO/Sales | P0 | Chưa bắt đầu | Giá được Sales duyệt; schema/CTA checklist pass | Intent brief | 6
SEO-028 | T2 | Tuần 7 | 12/09/2026 | 18/09/2026 | Technical | Triển khai CWV quick wins batch 1 | Tối ưu ảnh hero, lazy-load ngoài fold, width/height và cache cho template ưu tiên. | CWV deploy batch 1 | Dev | Technical SEO | P1 | Chưa bắt đầu | Không vỡ layout; chỉ số lab cải thiện trên URL mẫu | CWV sprint plan | 4
SEO-029 | T2 | Tuần 8 | 19/09/2026 | 25/09/2026 | Landing Page | Tối ưu trang giá/gói thứ hai | Định vị theo gói trọn gói hoặc tư vấn chi phí; tạo liên kết phân vai với trang bảng giá. | Secondary price page draft | Content | SEO/Sales | P0 | Chưa bắt đầu | Không trùng intent/copy; CTA phù hợp | Intent brief | 6
SEO-030 | T2 | Tuần 8 | 19/09/2026 | 25/09/2026 | Landing Page | Tối ưu trang phóng sự cưới | Bổ sung khác biệt truyền thống/phóng sự, phạm vi công việc, quy trình, portfolio, giá từ, FAQ. | Phóng sự landing draft | Content | SEO/Media | P0 | Chưa bắt đầu | Có portfolio thật và CTA tracking | Template | 6
SEO-031 | T2 | Tuần 8 | 19/09/2026 | 25/09/2026 | Landing Page | Chốt hub concept Hàn Quốc | So sánh /chup-anh-cuoi-han-quoc/ và /album-phong-cach-han-quoc/; chọn 1 conversion hub. | Korean concept URL decision | SEO Lead | Content | P0 | Chưa bắt đầu | Một hub conversion; URL còn lại có vai trò/redirect rõ | Keyword map | 6
SEO-032 | T2 | Tuần 8 | 19/09/2026 | 25/09/2026 | Trust | Thu thập review và portfolio được phép sử dụng | Chọn review, ảnh before/after, ekip, album thật cho 6 money page; ghi consent. | Approved proof asset bank | Account/Content | Sales/Media | P0 | Chưa bắt đầu | Mỗi money page có ≥2 proof assets hợp lệ | Landing briefs | 6
SEO-033 | T2 | Tuần 9 | 26/09/2026 | 02/10/2026 | Landing Page | Hoàn thiện hub concept Hàn Quốc | Thêm concept, váy, makeup, bối cảnh, gallery, quy trình, giá từ, FAQ, CTA. | Korean hub ready to publish | Content | SEO/Design | P0 | Chưa bắt đầu | Checklist landing page pass 100% | URL decision + assets | 6
SEO-034 | T2 | Tuần 9 | 26/09/2026 | 02/10/2026 | Technical | Triển khai 6 money page batch 1 | Publish copy/module/schema/internal links cho các trang đã duyệt. | 6 landing page deployed | Dev | SEO/Content/Design | P0 | Chưa bắt đầu | 6 trang trả 200, indexable, self-canonical, schema hợp lệ | Approved drafts | 6
SEO-035 | T2 | Tuần 9 | 26/09/2026 | 02/10/2026 | Measurement | Triển khai conversion tracking | Gắn GA4/GTM và CRM fields cho form/call/Zalo/booking; lưu landing/service/source. | Tracking deployed | Dev/Data | SEO/CRM | P0 | Chưa bắt đầu | 100% conversion path gửi event và dữ liệu CRM | Tracking spec | 6
SEO-036 | T2 | Tuần 9 | 26/09/2026 | 02/10/2026 | QA | QA SEO + CRO trên 6 money page | Kiểm tra mobile, H1/title/meta, content, gallery, CTA, schema, canonical, internal links và speed. | Money page QA log | SEO Lead | Dev/Content | P0 | Chưa bắt đầu | 100% checklist pass hoặc có P0 fix trước index | Deploy | 6
SEO-037 | T2 | Tuần 10 | 03/10/2026 | 09/10/2026 | QA | Fix lỗi sau QA và request indexing | Sửa issue P0/P1, cập nhật sitemap, URL inspection/request indexing có chọn lọc. | 6 money page hoàn tất | Dev | SEO | P0 | Chưa bắt đầu | Không lỗi P0; URL sẵn sàng index | QA log | 6
SEO-038 | T2 | Tuần 10 | 03/10/2026 | 09/10/2026 | Measurement | Test end-to-end lead → CRM | Gửi lead test từ organic-like landing, form/call/Zalo/booking; Sales xác nhận field và attribution. | E2E tracking test report | Data/SEO | Sales/Dev | P0 | Chưa bắt đầu | 100% test case ghi nhận đúng | Tracking deployed | 6
SEO-039 | T2 | Tuần 10 | 03/10/2026 | 09/10/2026 | Performance | Đo lại CWV money page | So before/after và ghi remaining issues theo template. | CWV comparison M2 | Technical SEO | Dev | P1 | Chưa bắt đầu | Không regression; quick wins được lượng hóa | CWV batch 1 | 4
SEO-040 | T2 | Tuần 10 | 03/10/2026 | 09/10/2026 | Operations | Review tháng 2 và chốt 6–8 URL Nhóm B | Chọn địa điểm/concept dựa trên demand, asset, uniqueness và khả năng tạo lead. | M2 review + Group B shortlist | SEO Lead | Content/Sales | P0 | Chưa bắt đầu | 6–8 URL có score, owner và lịch publish | Landing completion | 6
SEO-041 | T3 | Tuần 11 | 10/10/2026 | 16/10/2026 | Content Strategy | Thiết kế template trang địa điểm/concept | Bắt buộc bối cảnh, concept, chi phí, lịch trình, mùa đẹp, di chuyển, phương án mưa, album, FAQ, CTA. | Location template/checklist | SEO Lead | Content/Design | P0 | Chưa bắt đầu | Template được Dev/Content dùng thống nhất | Group B shortlist | 6
SEO-042 | T3 | Tuần 11 | 10/10/2026 | 16/10/2026 | Landing Page | Tối ưu 2 trang phim trường ưu tiên | Chọn theo demand/asset, ví dụ Paris Garden và Vũ Garden; viết nội dung khác biệt rõ. | 2 location drafts | Content | SEO/Media | P0 | Chưa bắt đầu | Mỗi trang có album thật, cost/logistics, CTA | Template + assets | 6
SEO-043 | T3 | Tuần 11 | 10/10/2026 | 16/10/2026 | Internal Linking | Thiết kế internal-link map phim trường | Hub → location → concept → price; quy định anchor tự nhiên và trang nguồn. | Phim trường link map | SEO Lead | Content | P1 | Chưa bắt đầu | ≥15 link ngữ cảnh được chỉ định | Keyword map | 4
SEO-044 | T3 | Tuần 11 | 10/10/2026 | 16/10/2026 | Image SEO | Audit alt ảnh trên hub và 2 location | Phân biệt ảnh trang trí alt rỗng với ảnh portfolio mô tả tự nhiên. | Alt image worksheet batch 1 | SEO/Content | Dev | P1 | Chưa bắt đầu | 100% ảnh quan trọng có quyết định alt | Drafts | 4
SEO-045 | T3 | Tuần 12 | 17/10/2026 | 23/10/2026 | Landing Page | Tối ưu 2 trang phim trường tiếp theo | Ví dụ Long Island và L'amour; tránh copy template trùng lặp. | 2 location drafts | Content | SEO/Media | P0 | Chưa bắt đầu | Nội dung/portfolio khác biệt và CTA đúng gói | Template | 6
SEO-046 | T3 | Tuần 12 | 17/10/2026 | 23/10/2026 | Landing Page | Tối ưu trang Hồ Cốc | Bổ sung lịch 1 ngày, mùa đẹp, chi phí, di chuyển, phương án mưa và album thật. | Hồ Cốc landing draft | Content | SEO/Sales | P0 | Chưa bắt đầu | Đủ practical information + price range | Template + assets | 6
SEO-047 | T3 | Tuần 12 | 17/10/2026 | 23/10/2026 | Technical | Chốt index/canonical batch địa điểm 1 | Chỉ index trang đủ uniqueness; hợp nhất/canonical trang mỏng/cùng intent. | Index decision batch 1 | Technical SEO | Content | P0 | Chưa bắt đầu | Mỗi URL có decision dựa trên intent + asset | Draft review | 6
SEO-048 | T3 | Tuần 12 | 17/10/2026 | 23/10/2026 | Image SEO | Triển khai alt batch 1 | Sửa alt ảnh quan trọng trên hub/phim trường/Hồ Cốc, không nhồi keyword. | Alt batch 1 deployed | Dev/Content | SEO | P1 | Chưa bắt đầu | QA mẫu không alt spam/trùng hàng loạt | Alt worksheet | 4
SEO-049 | T3 | Tuần 13 | 24/10/2026 | 30/10/2026 | Landing Page | Tối ưu trang Đà Lạt và Vĩnh Hy–Hang Rái | Thêm mùa đẹp, lịch trình, ngân sách, travel, weather contingency, concept phù hợp. | 2 destination drafts | Content | SEO/Sales | P0 | Chưa bắt đầu | Mỗi trang có USP, album và CTA gói | Template + assets | 6
SEO-050 | T3 | Tuần 13 | 24/10/2026 | 30/10/2026 | Landing Page | Tối ưu 1 trang concept/trang phục ưu tiên | Chọn theo keyword map và asset; kết nối hub Hàn Quốc/phim trường. | Concept landing draft | Content | SEO/Stylist | P1 | Chưa bắt đầu | Intent khác biệt, internal link và CTA rõ | Keyword map | 4
SEO-051 | T3 | Tuần 13 | 24/10/2026 | 30/10/2026 | Internal Linking | Triển khai link map phim trường/ngoại cảnh batch 1 | Thêm link ngữ cảnh trong copy, module liên quan và breadcrumb. | ≥20 internal links deployed | Dev/Content | SEO | P0 | Chưa bắt đầu | Link trỏ URL canonical, anchor tự nhiên | Link maps | 6
SEO-052 | T3 | Tuần 13 | 24/10/2026 | 30/10/2026 | Measurement | Theo dõi index/ranking sau publish money page | Ghi indexed/canonical, impressions, CTR và lead theo URL; chưa kết luận sớm trước 28 ngày. | Early signal report | SEO Lead | Data | P1 | Chưa bắt đầu | Không URL money page mất index/canonical sai | M2 deploy | 4
SEO-053 | T3 | Tuần 14 | 31/10/2026 | 06/11/2026 | QA | Publish và QA 6–8 trang Nhóm B | Kiểm tra content, image rights, alt, schema, canonical, CTA, tracking, mobile và links. | Group B batch deployed | Dev | SEO/Content/Design | P0 | Chưa bắt đầu | 6–8 URL checklist pass | Approved drafts | 6
SEO-054 | T3 | Tuần 14 | 31/10/2026 | 06/11/2026 | Content | Lập brief bài 'Chụp trọn gói gồm những gì?' | Primary keyword, 2–4 secondary, outline, expert input, 3–5 links và CTA trang giá. | Content brief 01 | SEO Lead | Content/Sales | P1 | Chưa bắt đầu | Không cannibalize trang giá | Keyword map | 4
SEO-055 | T3 | Tuần 14 | 31/10/2026 | 06/11/2026 | Content | Lập brief bài 'Studio, phim trường hay ngoại cảnh?' | Xây comparison framework theo ngân sách/phong cách/thời gian; link 2 hub. | Content brief 02 | SEO Lead | Content/Sales | P1 | Chưa bắt đầu | Có decision table và CTA phù hợp | Keyword map | 4
SEO-056 | T3 | Tuần 14 | 31/10/2026 | 06/11/2026 | Operations | Review tháng 3 và crawl QA | Đối chiếu deliverable: hub, 6–8 landing, ≥30 internal links, alt và canonical. | M3 review report | SEO Lead | All owners | P0 | Chưa bắt đầu | ≥30 links live; lỗi P0 = 0 | Group B deploy | 6
SEO-057 | T4 | Tuần 15 | 07/11/2026 | 13/11/2026 | Content | Viết và biên tập bài 'Chụp trọn gói gồm những gì?' | Dùng dữ liệu gói thật, checklist câu hỏi, chi phí phát sinh; CTA về bảng giá. | Article 01 approved | Content | SEO/Sales | P1 | Chưa bắt đầu | SEO/brand/legal ảnh pass | Brief 01 | 4
SEO-058 | T4 | Tuần 15 | 07/11/2026 | 13/11/2026 | Content | Viết và biên tập bài so sánh 3 loại bối cảnh | So sánh ngân sách, ưu/nhược, weather, concept, thời gian và đối tượng phù hợp. | Article 02 approved | Content | SEO/Sales | P1 | Chưa bắt đầu | Có 3–5 internal links, 1 money-page CTA | Brief 02 | 4
SEO-059 | T4 | Tuần 15 | 07/11/2026 | 13/11/2026 | Content | Refresh 1 bài cũ cụm giá | Đổi intent secondary, hợp nhất hoặc mở rộng để tránh chồng lấn với trang giá. | Refreshed old article 01 | Content | SEO | P1 | Chưa bắt đầu | Không còn trùng primary intent | Cannibalization map | 4
SEO-060 | T4 | Tuần 15 | 07/11/2026 | 13/11/2026 | Case Study | Chọn 2 case study khách thật và xin consent | Ưu tiên 1 phim trường + 1 ngoại cảnh; thu moodboard, lịch trình, album, review, gói. | Case asset packs | Account/Content | Media/Sales | P0 | Chưa bắt đầu | Đủ consent + asset + quote + service data | Proof asset bank | 6
SEO-061 | T4 | Tuần 16 | 14/11/2026 | 20/11/2026 | Content | Xuất bản 2 bài commercial investigation | Publish, QA schema/author/image/internal link/CTA và request indexing. | 2 content URLs live | Dev/Content | SEO | P1 | Chưa bắt đầu | Cả 2 indexable, self-canonical, checklist pass | Approved articles | 4
SEO-062 | T4 | Tuần 16 | 14/11/2026 | 20/11/2026 | Content | Viết bài 'Kinh nghiệm chọn phim trường TP.HCM' | Tập trung ánh sáng, concept, chi phí, lịch, logistics; link hub phim trường. | Article 03 approved | Content | SEO/Media | P1 | Chưa bắt đầu | Không trùng hub; CTA về hub/gói | Content brief | 4
SEO-063 | T4 | Tuần 16 | 14/11/2026 | 20/11/2026 | Content | Viết bài 'Chụp ảnh cưới Hồ Cốc' | Lịch 1 ngày, mùa đẹp, ngân sách, phương án mưa; link landing Hồ Cốc. | Article 04 approved | Content | SEO/Sales | P1 | Chưa bắt đầu | Có dữ liệu thực tế và CTA location | Content brief | 4
SEO-064 | T4 | Tuần 16 | 14/11/2026 | 20/11/2026 | Case Study | Phỏng vấn ekip/khách cho case phim trường | Ghi decision points từ moodboard đến album, challenge và kết quả. | Case interview notes 01 | Content | Photographer/Account | P1 | Chưa bắt đầu | Có quote được duyệt và timeline thật | Case asset pack | 4
SEO-065 | T4 | Tuần 17 | 21/11/2026 | 27/11/2026 | Content | Xuất bản bài chọn phim trường và Hồ Cốc | QA author, image rights, schema, links, CTA và indexability. | 2 content URLs live | Dev/Content | SEO | P1 | Chưa bắt đầu | 2 URL checklist pass; link về money page | Approved articles | 4
SEO-066 | T4 | Tuần 17 | 21/11/2026 | 27/11/2026 | Content | Refresh bài cũ cụm ngoại cảnh/biển | Chọn secondary intent hoặc hợp nhất; chuẩn hóa slash và links. | Refreshed old article 02 | Content | SEO/Dev | P1 | Chưa bắt đầu | Không cannibalize /ngoai-canh/ hay /ho-coc/ | Cannibalization map | 4
SEO-067 | T4 | Tuần 17 | 21/11/2026 | 27/11/2026 | Case Study | Viết case study phim trường | Cấu trúc brief → moodboard → lựa chọn concept → ngày chụp → album → review → CTA. | Case study 01 draft | Content | SEO/Media | P1 | Chưa bắt đầu | Có proof thật và link location/gói | Interview notes | 4
SEO-068 | T4 | Tuần 17 | 21/11/2026 | 27/11/2026 | Internal Linking | Mở rộng 4 topic clusters | Link content mới/cũ ↔ hub ↔ landing; kiểm tra orphan page. | Cluster link batch | SEO/Content | Dev | P0 | Chưa bắt đầu | 4 cluster có đường link 2 chiều; 0 orphan target | Content live | 6
SEO-069 | T4 | Tuần 18 | 28/11/2026 | 04/12/2026 | Case Study | Viết case study ngoại cảnh | Nêu lịch trình, logistics, thời tiết, ngân sách, concept, kết quả và review. | Case study 02 draft | Content | SEO/Account | P1 | Chưa bắt đầu | Có consent, ảnh thật, CTA destination | Case asset pack | 4
SEO-070 | T4 | Tuần 18 | 28/11/2026 | 04/12/2026 | Case Study | Xuất bản và QA 2 case study | Gắn author/ekip, image rights, links trang tiền và tracking CTA. | 2 case studies live | Dev/Content | SEO | P0 | Chưa bắt đầu | 2 case indexable; CTA event hoạt động | Approved case drafts | 6
SEO-071 | T4 | Tuần 18 | 28/11/2026 | 04/12/2026 | Measurement | Đánh giá 4 content mới và 2 bài refresh | Kiểm tra index, impressions/query ban đầu, CTR, internal click và assisted lead. | Content early signal report | SEO Lead | Data | P1 | Chưa bắt đầu | Không lỗi index/canonical; dữ liệu được log | Content live | 4
SEO-072 | T4 | Tuần 18 | 28/11/2026 | 04/12/2026 | Operations | Review tháng 4 | Đối chiếu 6 URL content cải thiện/xuất bản, 2 case và 4 cluster; khóa backlog local/authority. | M4 review + M5 board | SEO Lead | All owners | P0 | Chưa bắt đầu | Deliverable đủ hoặc có recovery owner/date | All M4 outputs | 6
SEO-073 | T5 | Tuần 19 | 05/12/2026 | 11/12/2026 | Local SEO | Audit Google Business Profile | Kiểm tra category, service, description, URL, hours, photos, Q&A, products/posts và tracking. | GBP audit checklist | Local SEO | Account/Founder | P0 | Chưa bắt đầu | Toàn bộ field có status/action | GBP access | 6
SEO-074 | T5 | Tuần 19 | 05/12/2026 | 11/12/2026 | Local SEO | Audit NAP toàn site và citation chính | So sánh tên/địa chỉ/điện thoại trên site, GBP, Facebook và directory liên quan. | NAP discrepancy log | Local SEO | Admin/Dev | P0 | Chưa bắt đầu | Danh sách sai lệch + owner + ETA | GBP audit | 6
SEO-075 | T5 | Tuần 19 | 05/12/2026 | 11/12/2026 | Trust | Thiết kế review request flow | Trigger sau giao album/dịch vụ; mẫu Zalo/email; consent dùng review; phản hồi negative review. | Review SOP + templates | CRM/Account | SEO/Legal | P0 | Chưa bắt đầu | SOP được Sales/CS dùng được | Data definitions | 6
SEO-076 | T5 | Tuần 19 | 05/12/2026 | 11/12/2026 | Authority | Xây prospect list venue/phim trường/planner | Chọn đối tác liên quan, cơ hội co-content, album feature, supplier page, mention reclamation. | Outreach prospect list | SEO/Partnership | Account | P1 | Chưa bắt đầu | ≥30 prospect được chấm relevance/relationship | Partner records | 4
SEO-077 | T5 | Tuần 20 | 12/12/2026 | 18/12/2026 | Local SEO | Cập nhật GBP và sửa NAP batch 1 | Sửa field ưu tiên, landing URL/UTM, ảnh thật; cập nhật site/social/citation kiểm soát được. | GBP/NAP batch 1 live | Local SEO | Dev/Admin | P0 | Chưa bắt đầu | Core NAP nhất quán; GBP đầy đủ field chính | Audit logs | 6
SEO-078 | T5 | Tuần 20 | 12/12/2026 | 18/12/2026 | Trust | Triển khai review flow và đào tạo CS/Sales | Chạy pilot với khách đủ điều kiện; không incentive trái policy; log request/response. | Review flow live | CRM/Account | Sales/SEO | P0 | Chưa bắt đầu | 100% khách pilot được log; template đúng policy | Review SOP | 6
SEO-079 | T5 | Tuần 20 | 12/12/2026 | 18/12/2026 | Authority | Chuẩn bị 3 gói hợp tác nội dung | Album feature, guide địa điểm, case study chung; nêu lợi ích và asset mỗi bên. | Partnership pitch kits | Content/Partnership | Media/SEO | P1 | Chưa bắt đầu | 3 pitch có landing/asset/CTA rõ | Prospect list | 4
SEO-080 | T5 | Tuần 20 | 12/12/2026 | 18/12/2026 | Trust | Viết nội dung trang ekip/quy trình/chính sách | Giới thiệu người thật, quy trình, thời gian giao ảnh, quyền sử dụng, đổi lịch/thời tiết. | Trust page drafts | Content | Founder/Legal | P1 | Chưa bắt đầu | Thông tin được owner duyệt | Policy inputs | 4
SEO-081 | T5 | Tuần 21 | 19/12/2026 | 25/12/2026 | Authority | Outreach wave 1 tới 10–12 đối tác | Cá nhân hóa theo quan hệ và asset; log sent/reply/next step; không mua link số lượng. | Outreach log wave 1 | Partnership/SEO | Account | P1 | Chưa bắt đầu | 10–12 outreach hợp lệ, follow-up date rõ | Pitch kits | 4
SEO-082 | T5 | Tuần 21 | 19/12/2026 | 25/12/2026 | Authority | Link reclamation và unlinked mention | Tìm mention thương hiệu/album/ảnh chưa link hoặc link hỏng; yêu cầu cập nhật URL canonical. | Reclamation log | SEO | Partnership | P1 | Chưa bắt đầu | Mỗi cơ hội có source, status, target URL | Canonical URLs | 4
SEO-083 | T5 | Tuần 21 | 19/12/2026 | 25/12/2026 | Trust | Publish trang ekip/quy trình/chính sách | Thêm trust block sitewide ở money page và footer phù hợp. | Trust pages + sitewide block | Dev/Content | SEO/Design | P0 | Chưa bắt đầu | Trang indexable phù hợp; block không che CTA/mobile | Approved drafts | 6
SEO-084 | T5 | Tuần 21 | 19/12/2026 | 25/12/2026 | Local SEO | Theo dõi pilot review và phản hồi | Kiểm tra tỷ lệ gửi/mở/review, xử lý phản hồi; xin phép tái sử dụng onsite. | Review pilot report | CRM/Account | SEO | P1 | Chưa bắt đầu | Có số request, review mới, consent | Review flow | 4
SEO-085 | T5 | Tuần 22 | 26/12/2026 | 01/01/2027 | Authority | Outreach wave 2 và follow-up wave 1 | Ưu tiên prospect đã có quan hệ, venue/phim trường phù hợp; chốt co-content/feature. | Outreach log wave 2 | Partnership/SEO | Content/Account | P1 | Chưa bắt đầu | ≥10 tương tác mới/follow-up có chất lượng | Wave 1 | 4
SEO-086 | T5 | Tuần 22 | 26/12/2026 | 01/01/2027 | Local SEO | GBP post/photo/Q&A batch | Đăng asset thật gắn dịch vụ/địa điểm; trả lời Q&A thực tế, tránh spam keyword. | GBP content batch | Local SEO | Content/Media | P1 | Chưa bắt đầu | GBP có nội dung mới, ảnh đúng quyền sử dụng | GBP optimized | 4
SEO-087 | T5 | Tuần 22 | 26/12/2026 | 01/01/2027 | Content | Viết bài so sánh phóng sự và truyền thống | Giải thích lựa chọn, scope, giá, deliverable; CTA trang phóng sự. | Article 05 approved | Content | SEO/Media | P1 | Chưa bắt đầu | Intent hỗ trợ mua, không trùng landing | Content brief | 4
SEO-088 | T5 | Tuần 22 | 26/12/2026 | 01/01/2027 | Content | Viết checklist chuẩn bị chụp trước 3 tháng | Lead nurture có checklist tải/CTA đặt lịch và links gói trọn gói. | Article 06 approved | Content | SEO/Sales | P1 | Chưa bắt đầu | Có CTA và đo conversion | Content brief | 4
SEO-089 | T5 | Tuần 23 | 02/01/2027 | 08/01/2027 | Content | Xuất bản 2 bài hỗ trợ mua tháng 5 | QA author, rights, schema, internal links, CTA và tracking. | 2 content URLs live | Dev/Content | SEO | P1 | Chưa bắt đầu | Checklist pass; link money page | Approved articles | 4
SEO-090 | T5 | Tuần 23 | 02/01/2027 | 08/01/2027 | Trust | Mở rộng review flow toàn bộ khách đủ điều kiện | Theo dõi theo nhân viên/điểm chạm; tránh gửi trùng hoặc solicit review chọn lọc sai policy. | Review program scaled | CRM/Account | Sales | P0 | Chưa bắt đầu | 8–12 review mới mục tiêu hoặc log nguyên nhân thiếu | Pilot validated | 6
SEO-091 | T5 | Tuần 23 | 02/01/2027 | 08/01/2027 | Authority | Chốt link/mention và QA chất lượng | Kiểm tra relevance, anchor tự nhiên, target canonical, no broken links; chỉ ghi nhận mention thật. | Authority outcome log | SEO | Partnership | P0 | Chưa bắt đầu | 5–8 domain/mention mục tiêu hoặc evidence pipeline | Outreach | 6
SEO-092 | T5 | Tuần 23 | 02/01/2027 | 08/01/2027 | Operations | Review tháng 5 | Đánh giá GBP/NAP, review, trust pages, referring domains/mention và backlog chưa chốt. | M5 review + M6 CRO board | SEO Lead | All owners | P0 | Chưa bắt đầu | Metric có bằng chứng; không tính outreach chưa live | All M5 outputs | 6
SEO-093 | T6 | Tuần 24 | 09/01/2027 | 15/01/2027 | Measurement | GSC query/page review 6 tháng | So baseline theo non-brand, cluster, money page; tách seasonality và thay đổi index/deploy. | GSC performance workbook | SEO Lead | Data | P0 | Chưa bắt đầu | Có before/after và danh sách opportunity | Baseline + clean tracking | 6
SEO-094 | T6 | Tuần 24 | 09/01/2027 | 15/01/2027 | Measurement | Phân tích organic lead → qualified → booking | Theo landing/service/device; xác định page có traffic nhưng lead kém và page ít traffic nhưng lead tốt. | Organic funnel analysis | Data/SEO | Sales/CRM | P0 | Chưa bắt đầu | Funnel reconcile với CRM; lý do mất lead được nhóm | CRM data | 6
SEO-095 | T6 | Tuần 24 | 09/01/2027 | 15/01/2027 | Content | Lập danh sách impression cao CTR thấp | Chỉ lấy URL/query đủ ≥28 ngày; benchmark trong cluster, không dùng ngưỡng tuyệt đối máy móc. | CTR opportunity list | SEO Lead | Content | P1 | Chưa bắt đầu | Danh sách có query, URL, impression, CTR, hypothesis | GSC review | 4
SEO-096 | T6 | Tuần 24 | 09/01/2027 | 15/01/2027 | Technical | Audit cannibalization theo query | Tìm nhiều URL nhận cùng query/intent; kiểm tra canonical, internal links và content overlap. | Cannibalization audit M6 | Technical SEO | Content | P0 | Chưa bắt đầu | Mỗi cluster có decision giữ/merge/reposition | GSC review | 6
SEO-097 | T6 | Tuần 25 | 16/01/2027 | 22/01/2027 | Content | Refresh title/meta cho URL CTR thấp batch 1 | Viết 2–4 biến thể dựa trên query, intent, proof và USP; không clickbait. | CTR refresh batch 1 | Content | SEO | P1 | Chưa bắt đầu | Title 45–60, meta 120–155, đúng nội dung trang | CTR opportunity list | 4
SEO-098 | T6 | Tuần 25 | 16/01/2027 | 22/01/2027 | Content | Xử lý cannibalization batch 1 | Hợp nhất/301/reposition hoặc đổi internal links cho các trường hợp rõ ràng; lưu pre-change data. | Cannibalization fixes | SEO/Dev | Content | P0 | Chưa bắt đầu | Không redirect page có value khi chưa preserve content/backlinks | Audit M6 | 6
SEO-099 | T6 | Tuần 25 | 16/01/2027 | 22/01/2027 | CRO | Audit conversion journey mobile | Đi từ query → landing → CTA → form/Zalo/call → CRM; ghi friction, load, field, trust và giá. | CRO journey map | CRO/SEO | Dev/Sales | P0 | Chưa bắt đầu | Tối thiểu 5 journey test có bằng chứng | Funnel analysis | 6
SEO-100 | T6 | Tuần 25 | 16/01/2027 | 22/01/2027 | CRO | Thiết kế backlog test CTA/form/giá từ | Nêu hypothesis, primary metric, guardrail, sample requirement, implementation và priority. | CRO experiment backlog | CRO/SEO | Data/Dev | P0 | Chưa bắt đầu | Mỗi test có hypothesis + metric + owner | Journey audit | 6
SEO-101 | T6 | Tuần 26 | 23/01/2027 | 29/01/2027 | CRO | Triển khai 1–2 quick-win test an toàn | Ví dụ vị trí CTA mobile, giảm field form, làm rõ giá từ; đảm bảo tracking và không phá SEO. | CRO tests live | Dev/CRO | SEO/Data | P0 | Chưa bắt đầu | Event firing đúng; có baseline và test ID | Experiment backlog | 6
SEO-102 | T6 | Tuần 26 | 23/01/2027 | 29/01/2027 | Content | Refresh proof/FAQ cho money page yếu | Bổ sung review, case, FAQ thực tế và link hỗ trợ dựa trên query/feedback Sales. | Money-page refresh batch | Content | SEO/Sales | P1 | Chưa bắt đầu | Nội dung được Sales xác thực; schema phù hợp | Funnel + GSC review | 4
SEO-103 | T6 | Tuần 26 | 23/01/2027 | 29/01/2027 | Measurement | QA lại tracking và attribution | Test form/call/Zalo/booking, source, landing, service, CRM status sau các thay đổi. | Tracking QA M6 | Data/SEO | Dev/Sales | P0 | Chưa bắt đầu | 100% path test đúng; discrepancy có ticket | CRO deploy | 6
SEO-104 | T6 | Tuần 26 | 23/01/2027 | 29/01/2027 | Planning | Soạn báo cáo 6 tháng và backlog 90 ngày | Tổng hợp output, KPI, insight theo lead/booking, rủi ro và resource cần thiết. | Draft 6-month report | SEO Lead | Data/All owners | P0 | Chưa bắt đầu | Số liệu reconcile và có nguồn | All analyses | 6
SEO-105 | T6 | Tuần 27 | 30/01/2027 | 31/01/2027 | Measurement | Chốt KPI 6 tháng | Khóa clicks non-brand, qualified leads, booking, money-page CTR, index health, content, review và authority. | Final KPI scorecard | SEO Lead | Data/Sales | P0 | Chưa bắt đầu | KPI có baseline, kỳ so sánh, owner xác nhận | 6-month report | 6
SEO-106 | T6 | Tuần 27 | 30/01/2027 | 31/01/2027 | Planning | Chốt refresh list 90 ngày và mục tiêu quý sau | Ưu tiên theo impact lên qualified lead/booking, effort và dependency; không chỉ theo ranking. | 90-day roadmap | SEO Lead | Founder/All owners | P0 | Chưa bắt đầu | Backlog có priority, owner, due date, capacity | Final analysis | 6
SEO-107 | T6 | Tuần 27 | 30/01/2027 | 31/01/2027 | CRO | Ghi kết quả sớm hoặc kế hoạch đọc test | Nếu chưa đủ mẫu, giữ test chạy và định trước ngày đọc; không tuyên bố thắng sớm. | CRO readout plan | CRO/Data | SEO/Dev | P0 | Chưa bắt đầu | Có sample rule, read date, decision rule | CRO tests | 6
SEO-108 | T6 | Tuần 27 | 30/01/2027 | 31/01/2027 | Operations | Họp tổng kết và bàn giao vận hành | Trình bày learnings, issue mở, SOP tuần/tháng và dashboard; thống nhất owner quý tiếp. | Final handover pack | SEO Lead | Founder/Team | P0 | Chưa bắt đầu | Tài liệu truy cập được; owner nhận việc | All deliverables | 6